## 표지
안전관리 계획서
공사명 : 00000 아파트 균열보수 및 재도장공사
주 소 : 00시 00구 00로 193, 2층(00동)
상 호 : 주식회사 00000
대표이사 : 0 0 0 (서명)
00000 아파트 입주자대표회의 귀중
안전보건경영시스템(ISO45001:2018) 인증

## 안전관리계획서
안전관리 계획서
건 명 | 000 아파트 균열보수 및 재도장공사
공사 계약 금액 | 일금 000000000원정
시 공 자 (상호) | 주식회사 000000
소 재 지 | 대구광역시 | 대표자 성명 | 0
착 공 일 | 2021-08-09 | 준공(예정)일 | 2021-11-06
공 사 개 요 | 균열보수 및 재도장공사
안전관리및조직 | 현장대리인, 안전관리자 | 점검확인사항 | 점검 종류별, 사항별 참조
정기안전점검 실시 계획(실시시기, 횟수 등) |  | 매일 1회/ 격주 1회/ 수시점검 및 정기점검
기타 안전관리에 필요한 사항 |  | 점검사항에 따라 즉시 대처
건설기술진흥법 시행령의 규정에 의하여 안전관리계획서를 제출합니다.
2021-07-29
수급인 : 주식회사 0000
대 표 이 사 : 000 (서명)
0000 아파트 입주자대표회의 귀중

## 1.표준안전관리비 사용계획-표지 (hidden)
1. 표준안전관리비 사용계획

## 사용계획서 (hidden)
산 업 안 전 관 리 비 사 용 계 획 서
1. 일반사항
①발주자 | 포항국토관리사무소 | ③ 공 사 금 액 | 계
② 공사종류 (해당란에 0표) | 1.일반건설(갑) ( 0 ) 2.일반건설(을) 3.중건설 |  | (1)재료비(관급별도)
(2)관급재료비
(3)직접노무비
|  |  | (4)기타 |  | ④관급제외*1.2배
④안전관리비 | 2263472 | ⑤ 안전관리비 계상 대상금액 [공사금액중(1)+(2)+(3)] |  |  | 0
2. 항목별 실행계획 |  |  |  |  | 0
항 목 |  |  | 금 액 | 비 율(%)
⑥ 안전보건관계자 인건비 및 각종 업무수당등 |  |  |  | 0%
⑦ 안전시설비등 |  |  |  | 0%
⑧ 개인보호구 및 안전장구 구입비등 |  |  |  | 0%
⑨ 안전진단비등 |  |  |  | 0%
⑩ 안전보건교육비 및 행사비등 |  |  |  | 0%
⑪ 근로자건강관리비등 |  |  |  | 0%
⑫ 재해예방전문지도기관 기술지도 수수료 |  |  |  | 0%
⑬ 본사 사용비 |  |  |  | 0%
총 계 |  |  |  | 0%
건설업 표준안전관리비 계상 및 사용기준 제10조 제1항의 규정에 의하여 위와 같이
사용계획서를 작성하였습니다.
2014 년 06 월 05 일
작성인 : 현장대리인 김 상 조 (인)
사 용 | 4항의 수식적용은 공사종류및 5항의 대상금액 규모에 따라 "적용요율"시트에서
계상비율을 선택하실것
* 관급 제외 대상액으로 계산한 금액의 1.2배를 초과할 때에는 1.2배금액 적용(G8복사).
3항의 기타금액은 도급금액에서 재료비직접노무비와 재료비를 제외한 금액임.

## 세부사용계획 (hidden)
세부사용계획
가. 안전보건관계자 인건비 및 각종업무수당등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 금 액 | 산출내역 |  |  | 비 고
공사기간내
|  |  |  | 0 |  |  |  | 시설물철치
| 소 계 |  |  | 0
나. 안전시설물 등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 금 액 | 산출내역 |  |  | 비 고
공사기간내
공사기간내
| 소 계 |  |  | 0
다. 개인보호구 및 안전장구 구입비등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 금 액 | 산출내역 |  |  | 사용시기
공사기간내
공사기간내
공사기간내
공사기간내
공사기간내
| 소 계 |  |  | 0
라. 사업장의 안전진단비등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 단 가 | 산출내역 |  |  | 비 고
|  |  |  | 0 |  | *
|  |  |  | 0 |  | *
| 소 계 |  |  | 0
마. 안전보건 교육비 및 행사비 등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 단 가 | 산출내역 |  |  | 비 고
공사기간내
| 소 계 |  |  | 0
바. 근로자의 건강진단비 등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 금액 | 산출내역 |  |  | 사용시기
공사기간내
| 소 계 |  |  | 0
사. 건설재해 예방기술지동비 등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 금액 | 산출내역 |  |  | 사용시기
| 소 계 |  |  | 0
아. 본사 사용비 등
| 세부항목 | 단위 | 수량 | 금액 | 산출내역 |  |  | 사용시기
본사사용비
| 소 계 |  |  | 0
| 안전관리비 | [5 empty] | #REF!
| 1. 안전관계자 인건비 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 2. 안전시설비 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 3. 개인보호구 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 4. 사업장의 안전진단비등 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 5. 안전교육비 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 6. 근로자 건강진단비 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
| 7.재해예방기술지도수수료 |  |  | #REF! |  |  | 0 | #REF!
[7 empty] | 13652738 | #REF!
#REF!

## 2. 안전회의 및 교육실시계획-표지 (hidden)
2 . 안전회의 및 교육실시계획

## 3. 안전순시 및 점검계획-표지 (hidden)
3. 안전순시 및 점검계획

## 안전관리조직도
안전관리 조직도 및 비상연락망
00000 관리사무소
전 화 : 053-783-7298
F A X : 053-661-2919
㈜신진알앤씨
전 화 : 053-582-7114
F A X : 053-588-7114
대 표 이 사 : 00000
현장대리인 : 000
(010-0000-5822)
품질관리자
000 대리
(010-0000-0000)
| 현장책임자 | 안전관리자
| 000 이사 | 000 기사
| (010-0000-0000) | (010-0000-0000)
현장 기능인
병 원 | 소 방 서 | 경 찰 서
경북대학교 병원 | 수성소방서119구조대 | 범물치안센터
1666-5114 | 053-781-9119 | 053-600-6306

## 점검의 종류 및 주요점검내용
◆ 점검의 종류 및 주요점검내용
점검의 종류 | 주요 점검 내용 | 점 검 시 기 | 비 고
일일점검 | * 투입할 근로자 상태 | 매일 작업 전, 작업 후 | * 현장대리인
| * 개인 보호구 사용 및 활용상태 |  | * 안전관리자
* 작업장 위험요소 지적 및 조치
* 차량운행에 지장을 주는 요소
격주점검 | * 안전기술지도 | 격주 지정일 | * 현장대리인
| * 작업장 안전시설물 설치상태 |  | * 안전관리자
| * 공구류 정비 상태 |  | * 안전기술지도 담당
정기점검 | * 현장 안전교육(정기, 신규채용) | 매 월 지정일 | * 현장대리인
| * 현장안전관리 실태 전반 |  | * 안전관리감독자
| * 계절적 안전사고 예방대책 상태 |  | * 안전교육일지
* 안전작업점검표
* 재해방지점검표
수시점검 | * 작업장의 정리정돈 상태 | 수시 및 필요 시 | * 현장대리인
| * 기계 및 설비 자재검사 |  | * 안전관리자
| * 기타 수시 안전점검 |  | * 안전작업점검표
* 재해방지점검표
* 안전순찰점검표

## 안전순시 및 점검계획
◆ 안전순시 및 점검계획
번 호 | 안전순시자 | 점 검 주 기 | 순시 및 점검지역(장소) | 비 고
1 | 현장대리인 또는, | 매일 1회 이상 | 현장 전 구획
안전관리자
2 | 현장대리인 또는, | 사유 발생 시 | 현장 전 구획 (천재지변 발생 시)
안전관리자
3 | 안전기술지도 | 격주 2회 이상 | 현장 전 구획
담당

## 안전점검 및 관리계획
◆ 안전점검 및 관리계획
○ 안전점검 개요
1. 흐름도
공사 중 안전점검 체계도
| 안 전 조 회 | 안 전 모 임 | 안 전 협 의 체 |  | 작업 전 총 지도감독 |  | 작업종료 전 정리정돈 |  | 작업종료 시 확인
|  |  |  | → | 안전 공정 협의 | → |  | →
작업 중 안전점검
· 작업장의 순회점검 등.
2. 안전점검의 필요성
- 당 현장의 시설 등의 자체의 결함이나, 보호구의 결함, 물적요인의 대부분이 안전점검의
미비로 인하여 잠재 위험이나 현존하는 위험을 발견하지 못하므로 발생된 것이다.
- 따라서, 현장사정에 가장 밝은 책임자인 안전관리 체계의 관리자가 주축으로 점검 실시
하여 사전에 위해, 위험요인 등을 제거하므로 재해예방의 적극적인 활동임으로 이에, 필
요성을 말할 수 있다.

## 4.안전시설물 설치계획-표지 (hidden)
4. 안전시설물 설치계획

## 안전시설물 설치계획
◆ 안전시설물 설치계획
번 호 | 품 명 및 규 격 | 수 량 | 설 치 장 소 | 비 고
1 | 공사알림 현수막 | 2 | 현장 내 지정장소
2 | 안전구획 휀스 | 5 | 공사 작업구간
3 | 안전구획 라마콘 | 20 | 공사 작업구간
4 | 안전띠 | 5 | 공사 작업구간
5 | BT비계용 아웃트리거 | 2 | 부대시설 작업구간
6 | 소화기 | 3 | 부대시설 작업구간

## 5.개인보호구 지급계획-표지 (hidden)
5. 개인보호구 지급계획

## 개인보호구 지급계획
◆ 개인보호구 지급계획
직 종 | 보 호 구 명 | 지급 수량 | 점 검 시 기 | 비 고
건물외벽 | 각반 | 40 | 작업 전
| 안전화 | 40 | 작업 전
| 안전그네 (안전대부착형) | 30 | 작업 전
| 보조로프 | 30 | 작업 전
| 보안경 | 30 | 작업 전
건물내벽, 지하주차장, 관리동, 기타부대시설 | 안전모 | 20 | 작업 전
| 각반 | 20 | 작업 전
| 안전화 | 20 | 작업 전
공통 | 안전조끼 (신호수, 안전관리자) | 2 | 작업 전
| 방향 지시봉 | 2 | 작업 전

## 6.비상연락망표지 (hidden)
6. 비 상 연 락 망

## 7.재해발생대처 계획-표지 (hidden)
7. 재해발생 대처 계획서
O.K종합엔지니어링
대 표 김순임 ( 인 )